## Slide 1: 5.4 最短路径,关键路径与着色
带权图
最短路径与Dijkstra标号法
项目网络图与关键路径
着色问题

## Slide 2: 最短路径
带权图G=<V,E,w>, 其中w:ER.
eE, w(e)称作e的权. e=(vi,vj), 记w(e)=wij . 若vi,vj不
相邻, 记wij =.
通路L的权: L的所有边的权之和, 记作w(L).
u和v之间的最短路径: u和v之间权最小的通路.
例 L1=v0v1v3v5, w(L1)=10,
L2=v0v1v4v5, w(L2)=12,
L3=v0v2v4v5, w(L3)=11.

## Slide 3: 标号法(E.W.Dijkstra, 1959)
设带权图G=<V,E,w>, 其中eE, w(e)0.
设V={v1,v2,,vn}, 求v1到其余各顶点的最短路径
1. 令 l10, p1, lj+, pj, j=2,3,,n,
P={v1}, T=V-{v1}, k1, t1. / 表示空
2. 对所有的vjT且(vk,vj)E
令lmin{lj, lk+wkj},
若l=lk+wkj, 则令ljl, pjvk.
3. 求li=min{lj| vjTt}.
令PP{vi}, TT-{vi}, ki.
4. 令tt+1,
若t<n, 则转2.
Notes: r

## Slide 4: Dijkstra标号法实例
例 求v0到v5的最短路径
t v0 v1 v2 v3 v4 v5
1 (0, )* (+, ) (+, ) (+, ) (+, ) (+, )
2 (1,v0)* (4,v0) (+, ) (+, ) (+, )
3 (3,v1)* (8,v1) (6,v1) (+, )
4 (8,v1) (4,v2)* (+, )
5 (7,v4)* (10,v4)
6 (9,v3)*
v0到v5的最短路径: v0v1v2v4v3v5 , d(v0,v5)=9

## Slide 5: 项目网络图
项目网络图: 表示项目的活动之间前后顺序一致的带
权有向图. 边表示活动, 边的权是活动的完成时间,顶
点表示事项(项目的开始和结束、活动的开始和结束).
要求: (1) 有一个始点(入度为0)和一个终点(出度为0).
(2) 任意两点之间只能有一条边.
(3) 没有回路.
(4) 每一条边始点的编号小于终点的编号.
A
引入虚活动
A
B
B
C
C

## Slide 6: 例
活动 A B C D E F G H I J K L
紧前活动    A A A,B A,B A,B C,H D,F E,I G,K
时间(天) 1 2 3 4 3 4 4 2 4 6 1 1
4
1
2
3
5
6
7
8
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
1
2
3
4
3
4
4
2
4
6
1
1

## Slide 7: 关键路径
关键路径: 项目网络图中从始点到终点的最长路径
关键活动: 关键路径上的活动
设D=<V,E,W>, V={1,2,,n}, 1是始点, n是终点.
(1)事项i的最早完成时间ES(vi): i最早可能开始的时间,
即从始点到i的最长路径的长度.
ES(1)=0
ES(i)=max{ES(j)+wji|<j,i>E}, i=2,3,,n
(2)事项i的最晚完成时间LF(i): 在不影响项目工期的条
件下,事项i最晚必须完成的时间.
LF(n)=ES(n)
LF(i)=min{LF(j)-wij|<i,j>E}, i=n-1,n-2,,1

## Slide 8: 关键路径(续)
(3) 活动<i,j>的最早开始时间ES(i,j): <i,j>最早可能开始时间.
(4) 活动<i,j>的最早完成时间EF(i,j): <i,j>最早可能完成时间.
(5) 活动<i,j>的最晚开始时间ES(i,j): 在不影响项目工期的条
件下, <i,j>最晚必须开始的时间.
(6) 活动<i,j>的最晚完成时间ES(i,j): 在不影响项目工期的条
件下, <i,j>最晚必须完成的时间.
(7) 活动<i,j>的缓冲时间SL(i,j):
SL(i,j)= LS(i,j)-ES(i,j)=LF(i,j)-EF(i,j)
显然, ES(i,j)= ES(i), EF(i,j)= ES(i)+wij,
LF(i,j)=LF(j), LS(i,j)=LF(j)-wij,

## Slide 9: 例(续)
事项的最早开始时间
TE(1)=0
TE(2)=max{0+1}=1
TE(3)=max{0+2,1+0}=2
TE(4)=max{0+3,2+2}=4
TE(5)=max{1+3,4+4}=8
TE(6)=max{2+4,8+1}=9
TE(7)=max{1+4,2+4}=6
TE(8)=max{9+1,6+6}=12

## Slide 10: 例(续)
事项的最晚完成时间
TL(8)=12
TL(7)=min{12-6}=6
TL(6)=min{12-1}=11
TL(5)=min{11-1}=10
TL(4)=min{10-4}=6
TL(3)=min{6-2,11-4,6-4}=2
TL(2)=min{2-0,10-3,6-4}=2
TL(1)=min{2-1,2-2,6-3}=0

## Slide 11: 例(续)
总工期:12天
关键路径: v1v3v7v8 关键活动: B,F,J
活动 A B C D E F G H I J K L
ES 0 0 0 1 1 2 2 2 4 6 8 9
EF 1 2 3 5 4 6 6 4 8 12 9 10
LS 1 0 3 2 7 2 7 4 6 6 10 11
LF 2 2 6 6 10 6 11 6 10 12 11 12
SL 1 0 3 1 6 0 5 2 2 0 2 2

## Slide 12: 着色
定义 设无向图G无环, 对G的每个顶点涂一种颜色，
使相邻的顶点涂不同的颜色，称为图G的一种点着
色,简称着色．若能用k种颜色给G的顶点着色， 则
称G是k-可着色的．
图的着色问题: 用尽可能少的颜色给图着色.
例1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
2
2
2
2
1
1
1
1
3
1
1
1
2
2
2
3
4

## Slide 13: 例
例2
1
1
2
2
2
2
1
1
1
2
1
2
3
2
1
3
3
2
1
2
3
2
3
1
4

## Slide 14: 应用
有n项工作, 每项工作需要一天的时间完成. 有些工作由于需要相同的人员或设备不能同时进行, 问至少需要几天才能完成所有的工作?
计算机有k个寄存器, 现正在编译一个程序, 要给每一个变量分配一个寄存器. 如果两个变量要在同一时刻使用, 则不能把它们分配给同一个寄存器.如何给变量分配寄存器?
无线交换设备的波长分配. 有n台设备和k个发射波长, 要给每一台设备分配一个波长. 如果两台设备靠得太近, 则不能给它们分配相同的波长, 以防止干扰. 如何分配波长?

## Slide 15: 例
例3 学生会下设6个委员会, 第一委员会={张, 李, 王}, 第二委
员会={李, 赵, 刘}, 第三委员会={张, 刘, 王}, 第四委员会={赵,
刘, 孙}, 第五委员会={张, 王}, 第六委员会={李, 刘, 王}. 每个
月每个委员会都要开一次会, 为了确保每个人都能参加他所
在的委员会会议, 这6个会议至少要安排在几个不同时间段?
v6
v5
v4
v3
v2
v1
1
2
3
4
1
2
至少要4个时段
第1时段:一,四
第2时段:二,五
第3时段:三
第4时段:六

## Slide 16: 课堂练习
计算机系某学期开设了6门选修课程：数据仓库与数据挖掘，机器学习导论，语音处理与压缩编码，数字媒体动画设计技术，智能信息处理，入侵检测技术，分别用a,b,c,d,e,f表示，以每门功课为一个顶点，当且仅当两门功课被同一个学生选修时，在相应两个顶点之间连一条边，学生选修情况如图所示：
试问：期末需要最少
安排几场考试？

## Slide 17: 方案：
方案一：
a和c涂颜色1，b，f涂颜色2，d，e涂颜色3，故安排3场考试。
第一场：数据仓库与数据挖掘，智能信息处理
第二场：机器学习，数字媒体动画设计技术
第三场：入侵检测技术，语言处理与压缩编码。

## Slide 18: 方案：
方案二：
a，f涂颜色1，b，d涂颜色2，c，e涂颜色3，故安排三场考试：
第一场：数据仓库与数据挖掘，数字媒体动画设计
第二场：机器学习，入侵检测技术
第三场：智能信息处理，语音处理与压缩编码